- КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА                                                     ШУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СОД - 2

«ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ШУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

(утвержден приказом Председателя Контрольно-счетной палаты            Шуйского муниципального района от 03 марта 2016 г. № 2од)

ШУЯ

2016 год

Содержание

1. Общие положения ………………………………………………………               3

2. Цель, задачи и принципы планирования ……………………………..             3-4

3. Плановые документы Контрольно-счетной палаты ….………………              4

4. Формирование и утверждение плановых документов ……………....             4-7

5. Форма, структура и содержание плановых документов …………….             7-8

6. Корректировка плановых документов ………………………………..             8-9

7. Контроль исполнения плановых документов ………………………...             10

Приложение № 1. Форма  плана  деятельности  Контрольно-счетной

палаты  Шуйского   муниципального   района   на

календарный год ………………….………………….              11

Приложение № 2. Форма  плана  деятельности  Контрольно-счетной

палаты  Шуйского  муниципального  района  на

текущий месяц .……………………………………....              12

1. Общие положения

1.1. Стандарт организации деятельности СОД-2 «Планирование деятельности Контрольно-счетной палаты Шуйского муниципального района» (далее – Стандарт) подготовлен в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом Шуйского муниципального района, Положением о Контрольно-счетной палаты Шуйского муниципального района, утвержденным решением Совета Шуйского муниципального района от 31.10.2014 г. № 62 с изменениями, внесенными решением Совета Шуйского муниципального района от 29.01.2015 г. № 10 (далее – Положение о Контрольно-счетной палате).

1.2. Настоящий Стандарт разработан в соответствии с Общими требованиями к стандартам внешнего государственного и муниципального финансового контроля, утвержденными Коллегией Счетной палаты Российской Федерации (протокол от 12.05.2012 г.  № 21К (854) и Стандартом Контрольно-счетной палаты Шуйского муниципального района СОД-1 «Организация методологического обеспечения Контрольно-счетной палаты Шуйского муниципального района», утвержденного приказом Председателя Контрольно-счетной палаты Шуйского муниципального района от 15 февраля 2016 г. № 1од.

1.3. При разработке настоящего Стандарта использован Стандарт Счетной палаты Российской Федерации СОД 12 «Планирование работы Счетной палаты Российской Федерации», утвержденный Коллегией Счетной палаты Российской Федерации (протокол от 22.07.2011 г. № 39К (806)), типовой Стандарт СОД «Планирование работы контрольно-счетного органа муниципального образования», утвержденный решением Президиума Союза МКСО (протокол от 19.12.2012 г. № 5 (31).

1.4. Целью Стандарта является установление общих принципов, правил и процедур планирования деятельности Контрольно-счетной палаты Шуйского муниципального района (далее – Палата) для обеспечения эффективной организации осуществления внешнего муниципального финансового контроля и выполнения полномочий Палаты.

1.5. Задачами настоящего Стандарта являются:

определение целей, задач и принципов планирования;

установление порядка формирования и утверждения планов Палаты;

определение требований к форме, структуре и содержанию планов деятельности Палаты;

установление порядка корректировки и контроля исполнения планов деятельности Палаты.

1.6. Планирование осуществляется с учетом всех видов и направлений деятельности Палаты.

2. Цели, задачи и принципы планирования

2.1. Целью планирования является обеспечение эффективности и производительности работы Палаты.

2.2. Задачами планирования являются:

определение приоритетных направлений деятельности Палаты;

обеспечение всестороннего и комплексного контроля, охватывающего все виды и направления деятельности Палаты;

рациональное распределение трудовых ресурсов;

установление оптимальных сроков осуществления мероприятий;

разработка и утверждение планов деятельности Палаты.

2.3. Планирование должно основываться на системном подходе в соответствии со следующими принципами:

сочетания календарного и текущего планирования;

непрерывности планирования;

комплексности планирования;

рациональности распределения трудовых, финансовых, материальных и иных ресурсов, направляемых на обеспечение выполнения задач и функций Комиссии;

периодичности проведения мероприятий на объектах контроля.

3. Плановые документы Контрольно-счетной палаты

3.1. Палата осуществляет свою деятельность на основе планов, которые разрабатываются и утверждаются ею самостоятельно.

В Палате формируются и утверждаются следующие основные плановые документы:

план деятельности Палаты на календарный год (далее – календарный план);

план деятельности Палаты на текущий месяц (далее – текущий план).

3.2. Плановые документы Палаты должны быть согласованы между собой и не противоречить друг другу.

3.3. Календарный и текущий планы деятельности Палаты формируются исходя из необходимости обеспечения всех полномочий Палаты, предусмотренных действующим законодательством, всестороннего системного контроля исполнения бюджета Шуйского муниципального района (далее – бюджет) и управления муниципальным имуществом.

3.4. Календарный план определяет перечень контрольных, экспертно-аналитических и иных мероприятий, которые планируется провести в Палате в очередном календарном году. Календарный план утверждается Председателем Контрольно-счетной палаты Шуйского муниципального района.

3.5. Текущий план определяет (уточняет, конкретизирует) основные мероприятия на ближайший месяц в соответствии с календарным планом. Текущий план утверждается председателем Палаты.

4. Формирование и утверждение плановых документов

4.1. Формирование и утверждение плановых документов Палаты осуществляется с учетом требований Положения о Контрольно-счетной палате и настоящего Стандарта.

4.2. Плановые документы Палаты подлежат утверждению до начала планируемого периода.

4.3. Планирование деятельности Палаты осуществляется с учетом результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также на основании поручений Совета Шуйского муниципального района (далее – районный Совет), предложений и запросов Главы Шуйского муниципального района.

Обязательному включению в календарный план подлежат внешняя проверка отчета об исполнении бюджета и экспертиза проекта бюджета.

4.4. Формирование календарного плана включает осуществление следующих действий:

подготовку предложений в проект календарного плана;

составление проекта календарного плана;

согласование проекта календарного плана;

рассмотрение проекта календарного плана и его утверждение.

4.5. Подготовка предложений о включении в проект календарного плана контрольных и экспертно-аналитических мероприятий осуществляется старшим экономистом-инспектором в соответствии с направлениями деятельности Палаты в срок до 10 декабря года, предшествующего планируемому.

Подготовленные предложения направляются для согласования Председателю Палаты. Председатель Палаты вправе внести свои предложения, предлагаемые для включения в проект календарного плана.

4.6. Обязательному рассмотрению при подготовке проекта календарного плана подлежат:

предложения и запросы Главы Шуйского муниципального района;

поручения Совета Шуйского муниципального района (далее – Совета), его комитетов и комиссий.

Поручения Совета, предложения и запросы Главы Шуйского муниципального района, предлагаемые для включения в календарный план, предоставляются в Палату не позднее 15 декабря года, предшествующего планируемому и подлежат рассмотрению в 10-дневный срок.

Старший экономист-инспектор рассматривает поступившие предложения и докладывает Председателю Палаты.

В случае принятия решения о невозможности включения поступивших предложений в календарный план инициатор запроса уведомляется о причинах отказа не позднее 3 дней со дня принятия такого решения.

4.7. Подготовка предложений о проведении мероприятий с участием других контрольных и правоохранительных органов осуществляется в порядке, предусмотренном заключенными соглашениями с указанными органами.

При подготовке предложений о включении в проект календарного плана мероприятий, планируемых к проведению совместно (параллельно) с иными контрольно-счетными органами, необходимо учитывать положения стандартов и регламентов, регулирующих деятельность указанных органов.

4.8. При определении перечня мероприятий и сроков их реализации, по возможности, осуществляется координация планов деятельности Палаты с планами работы других органов финансового контроля.

4.9. Предложения о включении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в проект календарного плана должны учитывать:

вид мероприятия (контрольное или экспертно-аналитическое) и его наименование;

перечень объектов контрольного мероприятия (наименование проверяемых органов, организаций) либо необходимость ответственному исполнителю самостоятельно установить перечень объектов проверки;

планируемые сроки проведения мероприятия;

проверяемый период;

наличие рисков в рассматриваемой сфере формирования или использования средств бюджета, муниципальной собственности и (или) деятельности объектов мероприятия, которые потенциально могут приводить к негативным результатам;

объем средств бюджета, подлежащих контролю в данной сфере и (или) используемых объектами мероприятия;

сроки и результаты проведения предшествующих контрольных мероприятий в данной сфере и (или) на данных объектах;

данные о планируемых трудовых затратах на его проведение, рассчитанные исходя из численности исполнителей и срока проведения мероприятия.

4.9.1. Наименование планируемого контрольного или экспертно-аналитического мероприятия должно иметь четкую, однозначную формулировку его предмета, который обязан соответствовать полномочиям Палаты, установленным действующим законодательством.

В случае планирования проведения совместного (параллельного) контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия в его наименовании также указываются органы (организации), совместно (параллельно) с которыми планируется проведение мероприятия.

4.9.2. При определении планируемого срока проведения контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия необходимо учитывать сроки проведения всех его этапов (подготовительного, основного и заключительного).

4.9.3. Срок проведения контрольных мероприятий, целью которых является определение законности и целевого использования средств бюджета и муниципальной собственности (финансовый аудит) не должен превышать 3 месяцев.

Планируемый срок проведения аудита эффективности не должен превышать 12 месяцев.

Срок выполнения экспертно-аналитического мероприятия не должен превышать 6 месяцев.

Срок проведения контрольных действий непосредственно на одном объекте, как правило, не должен превышать 40 календарных дней.

4.10. Планирование проведения контрольных мероприятий на одном объекте в различные периоды времени в течение одного календарного года не допускается, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, Положением о Контрольно-счетной палате и настоящим Стандартом.

Плановые проверки, осуществляемые ежегодно в рамках проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета, а также контроля соблюдения законодательства РФ и иных нормативных правовых актов РФ о размещении заказов могут проводиться в течение календарного года одновременно с другими плановыми проверками.

В случае необходимости проведения в планируемом периоде контрольных действий на одном объекте контроля по нескольким направлениям деятельности Палаты, указанные действия планируются к проведению в рамках одного комплексного мероприятия.

4.11. Предложения о включении в календарный план мероприятий, осуществление которых планируется в рамках иных видов деятельности     Палаты (кроме контрольной и экспертно-аналитической деятельности) подготавливаются в установленные п. 4.5 раздела 4 настоящего Стандарта сроки Председателем Палаты.

4.12. Проведя анализ и обобщение всех поступивших предложений о включении мероприятий в календарный план, председатель Палаты организует их обсуждение с аппаратом Палаты. По итогам обсуждения в представленные предложения могут быть внесены уточнения и изменения (в случае необходимости).

4.13. На основании поступивших предложений, с учетом их рассмотрения, Председатель Палаты составляет проект календарного плана.

Проект календарного плана должен формироваться таким образом, чтобы он был реально выполнимым и создавал условия для качественного исполнения планируемых мероприятий в установленные сроки.

4.14. Составленный с учетом поступивших предложений проект календарного плана утверждается Председателем Палаты не позднее 31 декабря года, предшествующего планируемому.

4.15. Календарный план подлежит официальному опубликованию в порядке, установленном Советом Шуйского муниципального района, и размещению на официальном сайте Шуйского муниципального района в сети Интернет.

4.16. Формирование текущего плана осуществляется старшим экономистом-инспектором Палаты и утверждается распоряжением Председателя Палаты.

5. Форма, структура и содержание плановых документов

5.1. Планы деятельности Палаты составляются в табличной форме:

план деятельности Палаты на календарный год согласно приложению № 1 к настоящему Стандарту;

план деятельности Палаты на текущий месяц согласно приложению № 2 к настоящему Стандарту.

5.2. В планах деятельности Палаты содержатся согласованные по срокам и ответственным исполнителям перечни планируемых мероприятий, объединенные в отдельные разделы по видам деятельности и комплексы мероприятий.

5.3. Каждый раздел, комплекс мероприятий и мероприятие плана деятельности имеют порядковый номер и наименование.

Наименования разделов и комплексов мероприятий календарного плана должны отражать осуществление контрольной, экспертно-аналитической, информационной и иных видов деятельности, а также мероприятий по обеспечению деятельности Палаты.

5.4. В графе «Наименование мероприятия» подлежат отражению наименования планируемых мероприятий. В отношении контрольных мероприятий в данной графе также указываются: вид контрольного мероприятия, объект контроля и проверяемый период. По экспертно-аналитическим мероприятиям указывается вид мероприятия.

5.5. В календарном плане в графе «Срок проведения мероприятия» указывается месяц начала и месяц окончания мероприятия.

В случае если срок проведения мероприятия выходит за границы планируемого года, указывается также год начала и (или) окончания мероприятия.

По контрольным и экспертно-аналитическим мероприятиям в данной графе отражается общий срок проведения мероприятия, включающий сроки проведения всех этапов мероприятия (подготовительного, основного и заключительного).

В аналогичной графе текущего плана отражается, как правило, конкретный срок проведения мероприятия, в том числе его отдельных этапов.

5.6. В графе «Ответственные за проведение мероприятия», как правило, указываются фамилии и инициалы ответственных лиц.

5.7. В графе «Основание для включения мероприятия в план» указываются:

нормы Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», иных федеральных законов, Положения о Контрольно-счетной палате и других нормативных правовых актов, определяющих полномочия Палаты, в рамках которых планируется проведение мероприятия;

поручения, обращения и запросы, направляемые в Палату в соответствии с действующим законодательством.

6. Корректировка плановых документов

6.1. Корректировка плановых документов Палаты осуществляется в порядке, предусмотренном для их утверждения.

При подготовке предложений об изменении календарного плана необходимо исходить из минимизации его корректировки.

6.2. Основаниями для внесения изменений в утвержденные плановые документы являются:

изменение федерального законодательства, законодательства Ивановской области, нормативных правовых актов Шуйского муниципального района;

выявление в ходе подготовки или проведения контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия существенных обстоятельств, требующих изменения наименования, перечня объектов, сроков проведения мероприятия;

реорганизация, ликвидация, изменение организационно-правовой формы объектов мероприятий;

отвлечение сотрудников, участвующих в проведении запланированного мероприятия на дополнительные мероприятия, включенные в календарный план в установленном порядке;

возникновение проблем с формированием состава непосредственных исполнителей мероприятия вследствие организационно-штатных мероприятий, продолжительной болезни, увольнения сотрудников Палаты, участвующих в проведении мероприятия, и невозможности их замены другими сотрудниками;

информация правоохранительных органов;

предложения и запросы Главы Шуйского муниципального района, поручения Совета Шуйского муниципального района и предложения председателя Палаты.

6.3. Поручения Совета Шуйского муниципального района, предложения Главы Шуйского муниципального района о внесении изменений и дополнений в календарный план рассматриваются в 10-дневный срок со дня поступления.

6.4. В случае поступления после утверждения календарного плана в адрес Палаты заявлений (обращений) граждан, правоохранительных органов, иных организаций о проведении контрольных мероприятий председатель Палаты принимает одно из следующих решений:

о внесении на рассмотрение Палаты вопроса о включении контрольного мероприятия в календарный план;

о направлении обращения в иные органы в соответствии с их компетенцией;

об отклонении обращения.

Рассмотрение Палатой проводится в течение 15 дней с момента поступления запроса (обращения). Информация о сроках проведения контрольного мероприятия, о направлении обращения для рассмотрения в другой орган либо мотивированный отказ направляются инициатору запроса не позднее 3 дней со дня принятия Палатой соответствующего решения.

6.5. Корректировка планов деятельности Палаты может осуществляться в виде:

изменения наименования мероприятий;

изменения перечня объектов мероприятия;

изменения периода проверки;

изменения сроков проведения мероприятий;

изменения состава лиц, ответственных за проведение мероприятий;

исключения мероприятий из плана;

включения дополнительных мероприятий в план.

6.6. В случае принятия Палатой решения о внесении изменений и дополнений в календарный план соответствующие изменения вносятся в текущий план.

7. Контроль исполнения плановых документов

7.1. Основной задачей контроля исполнения плановых документов Палаты является обеспечение своевременного, полного и качественного выполнения предусмотренных мероприятий.

7.2. Контроль исполнения текущего и календарного планов осуществляет председатель Палаты.

Приложение № 1 к Стандарту СОД-1

- «Организация методологического

- обеспечения деятельности счетной

- палаты Шуйского муниципального

района»

- ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- Контрольно-счетной палаты Шуйского муниципального района

- на 20 ___ год

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок проведения мероприятия | Ответственные за проведение мероприятия | Основание для включения мероприятия в план |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Контрольные мероприятия |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  |  |
| 2. Экспертно-аналитические мероприятия |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  |  |  |
| 2.2. |  |  |  |  |
| 3. Реализация материалов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий |  |  |  |  |
| 3.1. |  |  |  |  |
| 3.2. |  |  |  |  |
| 4. Противодействие коррупции |  |  |  |  |
| 4.1. |  |  |  |  |
| 4.2. |  |  |  |  |
| 5. Информационная деятельность |  |  |  |  |
| 5.1. |  |  |  |  |
| 5.2. |  |  |  |  |
| 6. Взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления |  |  |  |  |
| 6.1. |  |  |  |  |
| 6.2. |  |  |  |  |
| 7. Правовое и методологическое обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Шуйского муниципального района |  |  |  |  |
| 7.1. |  |  |  |  |
| 7.2. |  |  |  |  |
| 8. Материально-техническое обеспечение, бюджетный учет и кадровая работа |  |  |  |  |
| 8.1. |  |  |  |  |
| 8.2. |  |  |  |  |
| 9. Организационные мероприятия |  |  |  |  |
| 9.1. |  |  |  |  |
| 9.2. |  |  |  |  |

Приложение № 2 к Стандарту СОД-2

- «Планирование деятельности Контрольно-счетной

палаты Шуйского муниципального района»

- УТВЕРЖДЕН

приказом Председателя Контрольно-счетной

палаты Шуйского муниципального района

- от _________ 20__ г. № __

- ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- Контрольно-счетной палаты Шуйского муниципального района

- на ________  20 __ года

- (месяц)

| № п/п | Проводимые мероприятия (разрабатываемые документы) | Дата проведения (срок исполнения) | Ответственный исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |